## Hoja1
Nombre de tarea | Trabajo
Tesis |  | 30 | 30 | Fecha de inicio 20/12/2020
levantamiento de necesidades | 4 | 120 | 120 | 20/12/2020
Diseño de Arquitectura | 8 | 240 | 240 | 21/12/2020
Implementación de arquitectura | 12 | 360 | 360 | 22/12/2020
Presentación de Arquitectura | 1 | 30 | 30 | 22/12/2020 | Entregado | 6700
Modulo de alumno | 107 | 3210 | 3210 | 2021-01-04 | Entregado | 1500 | 6700
Modelo Apoderado | 23 |  | 1080
Modulo del director | 33 | 990 | 990 | 2021-01-09 | Entregado
Modulo del docente | 63 | 1890 | 1890 | 2021-01-17 | PENDIENTE
| 251 | 6840 | 7920 |  |  | 5200
390
6700
Fecha de inicio 20/12/2020
CAMBIOS DE ALCANCE
SEGEMENTAR SEMANAS POR MES - SEMANA | 8 horas | 120

## Hoja2
Nombre de tarea | Trabajo | Duración
Tesis | 253 horas | 55 días?
levantamiento de necesidades | 4 horas | 1 día | 25
Diseño de Arquitectura | 8 horas | 1 día | 107
Implementación de arquitectura | 12 horas | 1 día? | 23
Presentación de Arquitectura | 1 hora | 1 día? | 33
Modulo de alumno | 107 horas | 24 días? | 19
Capa Web | 0 horas | 7 días? | 19
Diseño de patalla de acceso | 0 horas | 1 día? | 25 | 63
Diseño de vista mis cursos | 0 horas | 1 día? | 251
Diseño de vista para detalle de un curso | 0 horas | 1 día?
Diseño Foro | 0 horas | 1 día? |  |  | h1: reporte notas de un alumno COLEGIO A | 8
Diseño de vista de calificaciones | 0 horas | 1 día? |  |  | reporte sea mensual
Diseño para listar avisos del director | 0 horas | 1 día? |  |  | reporte se exporte en pdf
Subir documento y eliminar | 0 horas | 1 día? |  |  | reporte tenga un diseño asociado a la IE
Reutilizar descarga de archivos
Capa Servicio | 0 horas | 8 días?
Crear servicio para login | 0 horas | 1 día? |  |  | h1: reporte notas de un alumno COLEGIO B | 8
Servicio para obener datos y acceso del usuario | 0 horas | 1 día?
Crear servicio para obtener cursos | 0 horas | 1 día?
Crear servicio para detalles de un curso | 0 horas | 1 día?
Listar Foro y detalle de respuestas(actualizar rsp) | 0 horas | 1 día?
Lista notas del alumno asociado al grado | 0 horas | 1 día?
Servicio para listar avisos del director | 0 horas | 1 día?
Servicio para descargar archivos, subir y para eliminar | 0 horas | 1 día?
Capa base de datos | 107 horas | 8 días?
Crear tablas | 107 horas | 1 día?
Crear procedimiento de autenticacion | 0 horas | 1 día?
Crear procedimiento datos de alumno | 0 horas | 1 día?
crear procedimiento para listar cursos | 0 horas | 1 día?
Crear procedimiento para listar notas | 0 horas | 1 día?
Crear procedimiento para detalle de clase | 0 horas | 1 día?
Crear procedimiento para listar, ver detalle y actualizar foros | 0 horas | 1 día?
Procedimiento para listar avisos del director | 0 horas | 1 día?
Pruebas Integrales | 0 horas | 1 día?
Modelo Apoderado | 23 horas | 4 días?
Capa Web | 10 horas | 2 días?
Diseño de vista para listar asistencia del alumno | 6 horas | 1 día?
Diseño de vista para listar notas | 4 horas | 1 día?
Crear componente para descargar notas | 1 hora
Capa Servicio | 4 horas | 1 día?
Servicio para listar asistencia del alumno | 4 horas | 1 día?
Crear componente para descargar notas | 10 horas |  |  | Sin servicios adicionales, no cabecera no footer parametrizable
Capa base de datos | 3 horas | 1 día
Procedimiento para listar asistencia | 3 horas | 1 día
Pruebas Integrales | 6 horas | 1 día?
Presentacion | 1 hora
Modulo del director | 33 horas | 7 días?
Capa Web | 9 horas | 2 días
Diseño para avisos | 5 horas | 1 día
Diseño de vista para clases | 4 horas | 1 día
Capa Servicio | 8 horas | 2 días?
Servicio para crear, actualizar avisos | 4 horas | 1 día
Servicio para filtrar clases con response zoom | 4 horas | 1 día?
Capa base de datos | 8 horas | 2 días
Procedimiento para crear, actualizar avisos | 4 horas | 1 día
Procedimiento para filtrar clases con response zoom | 4 horas | 1 día
Pruebas Integrales | 8 horas | 1 día
Presentacion | 1 hora
Modulo del docente | 65 horas | 16 días?
Capa Web | 19 horas | 5 días?
Diseño para listar cursos del docente | 4 horas | 1 día
Reutilizar vista para detalle del curso con opciones de docente | 4 horas | 1 día
Modal para crear foro | 3 horas | 1 día?
Diseño ingresar/modificar notas de alumno | 4 horas | 1 día?
Diseño de vista para asistencia | 4 horas | 1 día?
Capa Servicio | 21 horas | 5 días?
Servicio crud para foro | 5 horas | 1 día
Servicio para actualizar hipervinculo de la clase zoom | 2 horas | 1 día?
Reutilizar servicio para subir documentos por tipo y fin(tarea, material clase, etc) | 2 horas | 1 día
Servicio Listar, actualizar y crear para notas | 5 horas | 1 día?
Serivicio LISTAR, ACTUALIZAR Y crear para asistencia | 5 horas | 1 día?
Capa base de datos | 17 horas | 5 días?
Procedimiento crud para foro | 5 horas | 1 día
Modificar procedimiento para subir documentos | 2 horas | 1 día?
Crud de notas | 4 horas | 1 día?
Procedimientos crud apra asistencia | 4 horas | 1 día?
Procedimiento para actualizar hipervinculo de clase | 2 horas | 1 día
Pruebas Integrales | 8 horas | 1 día
Presentacion | 1 hora
Presentacion Final | 4

## Notas
| Tareas |  |  | Practicas |  |  | Examen |  |  | PROMEDIO B1 | PROMEDIO B2 | PROMEDIO B3 | PROMEDIO TOTAL?
Curso | T1 | T2 | T3 | P1 | P2 | P3 | E1 | E2 | E3
ALUMNO A | 10 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13
ALUMNO B
ALUMNO C
Registrar

## ASISTENCIA
|  |  |  | CLASE: 9998 |  |  | MATE
JULIO
AGOSTO
|  | ALUMNO | Cantidad de faltas | ASISTIO | FALTO | NP |  | SEPT
|  | ALUMNO A | 0 | X |  |  |  | OCTUBRE
|  | ALMUNO B | 0 | X
|  | ALUMNO C | 30% |  | X
GUARDAR
| X |  | AWS
AZURE
BD |  | BACKEND |  | FRONT
FULL STACK

## Hoja3
ASP .NET